## Sheet1
Activity | Expected Start Date | Expected End Date | Actual Start Date | Actual End Date
SRS- Release | 7/1/2023 | 1/9/2023 | 1/7/2023 | 1/9/2023
Design | 1/8/2023 | 1/9/2023 | 1/8/2023 | 1/9/2023
Coding | 2023-01-10 | 2023-01-16 | 2023-01-12 | 2023-01-18
UT Plan | 2023-01-15 | 2023-01-17 | 2023-01-16 | 2023-01-18
UT | 2023-01-15 | 2023-01-17 | 2023-01-16 | 2023-01-18
IT Plan | 2023-01-15 | 2023-01-17 | 2023-01-16 | 2023-01-18
IT | 2023-01-15 | 2023-01-17 | 2023-01-16 | 2023-01-18
Sprint Demo | 2023-01-18 | 2023-01-18 | 2023-01-18 | 2023-01-18